## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15
Proyecto Picapiedra | 2022-03-07 | 2022-05-11 | Alonso | Terminado
Propuesta de Fachada | 2022-03-09 | 2022-03-14 | Alonso | Terminado
Primer Objeto | 2022-03-16 | 2022-03-22 | Alonso | Terminado
Dibujado del Primer Objeto | 2022-03-16 | 2022-03-18 | Alonso | Terminado
Texturizado del Primer Objeto | 2022-03-19 | 2022-03-20 | Alonso | Terminado
Programado del Primer Objeto en OpenGL | 2022-03-20 | 2022-03-21 | Alonso | Terminado
Segundo Objeto | 2022-03-23 | 2022-03-29 | Alonso | Terminado
Dibujado del Segundo Objeto | 2022-03-24 | 2022-03-25 | Alonso | Terminado
Texturizado del Segundo Objeto | 2022-03-26 | 2022-03-27 | Alonso | Terminado
Programado del Segundo Objeto en OpenGL | 2022-03-28 | 2022-03-29 | Alonso | Terminado
Tercer Objeto | 2022-03-30 | 2022-04-05 | Alonso | Terminado
Dibujado del Tercer Objeto | 2022-03-31 | 2022-04-01 | Alonso | Terminado
Texturizado del Tercer Objeto | 2022-04-02 | 2022-04-03 | Alonso | Terminado
Programado del Tercer Objeto en OpenGL | 2022-04-04 | 2022-04-05 | Alonso | Terminado
Cuarto Objeto | 2022-04-06 | 2022-04-12 | Alonso | Terminado
Dibujado del Cuarto Objeto | 2022-04-07 | 2022-04-08 | Alonso | Terminado
Texturizado del Cuarto Objeto | 2022-04-09 | 2022-04-10 | Alonso | Terminado
Programado del Cuarto Objeto en OpenGL | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Alonso | Terminado
Quinto Objeto | 2022-04-13 | 2022-04-20 | Alonso | Terminado
Dibujado del Quinto Objeto | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Alonso | Terminado
Texturizado del Quinto Objeto | 2022-04-16 | 2022-04-17 | Alonso | Terminado
Programado del Quinto Objeto en OpenGL | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Alonso | Terminado
Sexto Objeto | 2022-04-20 | 2022-04-27 | Alonso | Terminado
Dibujado del Sexto Objeto | 2022-04-21 | 2022-04-22 | Alonso | Terminado
Texturizado del Sexto Objeto | 2022-04-23 | 2022-04-24 | Alonso | Terminado
Programado del Sexto Objeto en OpenGL | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Alonso | Terminado
Septimo Objeto | 2022-04-27 | 2022-05-03 | Alonso | Terminado
Dibujado del Septimo Objeto | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Alonso | Terminado
Texturizado del Septimo Objeto | 2022-04-29 | 2022-04-29 | Alonso | Terminado
Programado del Septimo Objeto en OpenGL | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Alonso | Terminado
Dibujado del Fachada Objeto | 2022-04-11 | 2022-04-12 | Alonso | Terminado
Texturizado del Fachada Objeto | 2022-04-12 | 2022-04-13 | Alonso | Terminado
Programado del Fachada Objeto en OpenGL | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Alonso | Terminado
Programado de Primer Animación en OpenGL | 2022-04-14 | 2022-04-15 | Alonso | Terminado
Programado de Segunda Animación en OpenGL | 2022-04-20 | 2022-04-21 | Alonso | Terminado
Programado de Tercer Animación en OpenGL | 2022-05-02 | 2022-05-02 | Alonso | Terminado
Programado de Cuarto Animación en OpenGL | 2022-05-04 | 2022-05-05 | Alonso | Terminado
Programado de Quinto Animación en OpenGL | 2022-05-05 | 2022-05-07 | Alonso | Terminado