## Gantt Chart Template
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Asignado | Estado | 2022-03-07 | 2022-03-08 | 2022-03-09 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2022-03-13 | 2022-03-14 | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2022-03-19 | 2022-03-20 | 2022-03-21 | 2022-03-22 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2022-03-27 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2022-04-01 | 2022-04-02 | 2022-04-03 | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08 | 2022-05-09 | 2022-05-10 | 2022-05-11 | 2022-05-12 | 2022-05-13 | 2022-05-14 | 2022-05-15
Proyecto Picapiedra | 2022-03-07 | 2022-05-11 | Alonso | En progreso
Propuesta de Fachada | 2022-03-09 | 2022-03-14 | Alonso | Terminado
Dibujado del Primer Objeto | 2022-03-09 | 2022-03-16 | Alonso | Terminado
Texturizado del Primer Objeto | 2022-03-10 | 2022-03-12 | Alonso | Terminado
Programado del Primer Objeto en OpenGL | 2022-03-12 | 2022-03-13 | Alonso | Terminado
Dibujado del Segundo Objeto | 2022-03-16 | 2022-03-23 | Alonso | Terminado
Texturizado del Segundo Objeto | 2022-03-16 | 2022-03-18 | Alonso | Terminado
Programado del Segundo Objeto en OpenGL | 2022-03-18 | 2022-03-21 | Alonso | Terminado
Dibujado del Tercer Objeto | 2022-03-23 | 2022-03-30 | Alonso | Terminado
Texturizado del Tercer Objeto
Programado del Tercer Objeto en OpenGL
Dibujado del Cuarto Objeto | 2022-03-30 | 2022-04-06
Texturizado del Cuarto Objeto
Programado del Cuarto Objeto en OpenGL
Dibujado del Quinto Objeto
Texturizado del Quinto Objeto
Programado del Quinto Objeto en OpenGL
Dibujado del Sexto Objeto
Texturizado del Sexto Objeto
Programado del Sexto Objeto en OpenGL
Dibujado del Septimo Objeto
Texturizado del Septimo Objeto
Programado del Septimo Objeto en OpenGL
Dibujado del Fachada Objeto
Texturizado del Fachada Objeto
Programado del Fachada Objeto en OpenGL
Programado de Primer Animación en OpenGL
Programado de Segunda Animación en OpenGL
Programado de Tercer Animación en OpenGL
Programado de Cuarto Animación en OpenGL
Programado de Quinto Animación en OpenGL